Администрация муниципального образования

«Комсомольское сельское поселение»

Глава  Администрации

636942, Томская область, Первомайский район

с Комсомольск .

ИНН  7012005126                                                                               тел.: 42-2-36

17.04.2014	                          № 36-а-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании рабочей группы по подготовке и проведению

праздника 9 мая

С целью проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня победы,

1.Создать рабочую группу в составе:

Вязков В.А.. – Глава поселения, руководитель группы

Бугреева Н.В.. – ведущий специалист, секретарь

Рамхин Е.В. – директор школы

Бочкарев Н.Е. –председатель Совета ветеранов

Анисимова А.С.- директор ДК

Рыжакова О.Н.- заведующая библиотекой

Карасева Т.В.- заведующая детским садом

Юрьева Е.А.- директор музыкальной школы

2.Утвердить план мероприятий, посвященных  69 годовщине Победы в Вов.

3.Директору ДК (Анисимовой А.С.) разработать сценарий проведения

праздника.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава  Администрации                           В.А.Вязков

Исп. Ворошкевич Д.Г.

(838245)42-1-67

Приложение к  распоряжению   Главы  администрации

от  № 36-а-р от 17.04.2014г

П Л А Н

проведения  мероприятий,  посвященных Дню победы в ВОВе

| № п/п | Мероприятия | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Митинг | 09.05.2014 | 11-00 |
| 2 | Эстафета | 09.05.2014 | 11-20 |
| 3 | Чаепитие | 09.05.2014 | 12-00 |

Приложение № 1  к распоряжению Главы

администрации от  17.04.2014г № 36-а-р

П Л А Н

мероприятий на 2014 год по проведению празднования Дня победы в ВОВе

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскому поселению совместно с Советом ветеранов провести работу с руководителями учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности по организации встреч ветеранов в коллективах, поздравить их с праздником Собрать информацию от руководителей по проведению праздничных мероприятий, посвященных 9 мая (инф. о возложении венков) Отправить ветеранам поздравительные Приобрести цветы на возложение к памятнику; Организовать праздничный стол для ветеранов в Доме культуры ( торжеств. часть, концерт) Сделать общую фотографию ветеранов в музей; Привести в порядок прилегающую территорию к памятнику и установить скамейки (Комсомольск, Балагачево) | Ворошкевич Д.Г. Черкашина Л.А. Ворошкевич Д.Г. Иванова Н.Ф. Администрация Совет ветеранов Бочкарев Н.Е. Администрация Школа | до 30.04.14 до 01.05.14 08.05.14 09.05.14 09.05.14 до 05.05.14 |
| 2 | Активно вести благоустроительные работы в поселении | Администрация Руководители учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности Население | постоянно |
| 3 | Провести врачебное обследование участников войны и вдов. | Айбашев С.А главный врач врачебной амбулатории | до 01.05.2014 |
| 4 | Организовать и провести поминальную акцию по уборке мест захоронения ветеранов ВОВе | С\администрация Совет ветеранов Музей | Начало мая 2014 |
| 5 | Провести косметический ремонт памятной стелы, ограды ( покраска) | Сельская администрация | до 7 мая 2014 |
| 6 | Произвести побелку стволов деревьев вокруг памятника | Сельская администрация, Библиотека Музыкальная школа | До 7 мая 2014 |
| 7 | «Армейский экспресс» | Стижевский А.П.. | 5-8 мая 2014 |
| 8 9 | Организовать встречи ветеранов в краеведческом музее Разослать поздравительные открытки участникам ВОВ., поздравление ч/з газету «Заветы Ильича» | Бабина М.В. Администрация | 2-9 мая 2014г 09.05.2014 |
| 10 | «Люди мира будьте зорче втрое, берегите мир!» внеклассные мероприятия для учащихся 5-11 кл. | Классные руководители школы | 5-8 мая 2014 |
| 11 | Выставка литературных произведений «Чтобы помнили» | Школа, с/админ. | 5-8 мая 2014 |
| 12 | Оформить оконные проемы во всех бюджетных учреждениях символикой 9 мая | Руководители учреждений | до 05.05.2014 |
| 13 | ДЕТСКИЙ САД | Карасева Т.В. |  |
|  | -Оформление фасада здания (флаги); -тематическое оформление окон; -праздничное занятие в старшей, подготовительной группе; -экскурсия к памятнику, возложение цветов; -участие в торжественном митинге всего коллектива; -возложение венка; -участие в торжественных мероприятиях; -повторная экскурсия к памятнику после празднования Дня Победы |  |  |
| 14 | БИБЛИОТЕКА | Рыжакова О.Н. |  |
|  | Выставка рисунков « Великой Победе посвящается»; -Книжная выставка «Венок славы; -Рассказ-презентация «Города-герои; «Читаем книги о войне»; -конкурс чтецов; Участие в районном конкурсе чтецов «Нам завещана память и слава» |  | С 1 по 12 мая 2014 9 мая 2014 7 мая 2014 |
| 15 | Подготовить сценарный план проведения митинга (музыкальное оформление, почетный караул, подготовить чтецов из числа школьников) | Школа (Хомякова Г.С.) Анисимова А.С. | до 30.04.2014 |
| 16 | Привлечь все организации поселения к участию в праздничном митинге и на возложение венков погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны | Анисимова. Крутихина И.В.. Иванова Н.Ф. |  |
| 17 | Организовать построение праздничной колонны на возложение венков к памятнику | Школа | 09.05.2014 |
| 18 | Митинг у памятника | . Хомякова Г.С.. | 9 мая 2014 |
| 19 | Почетный караул | Школа | 9 мая 2014 |
| 20 | Организовать и провести угощение населения солдатской кашей | с/администрация | 9 мая 2014 |
| 21 | Организовать и провести массовое исполнение песен военной тематики | ДК , ДМШ | 9 мая 2014 |
| 22 | Организовать и провести спортивные мероприятия | Спортинструктора: Воробьев О.В. Лихачева Н.П. | 9 мая 2014 |
| 23 | Акция «Георгиевская ленточка» | С/администр. | 9 мая 2014 |
| 24 | Весна сорок пятого года»- концерт для населения | ДК, ДМШ | 8 мая 2014-00 час. |
| 25 | «Строки опаленные войной» сельский фестиваль поэтического слова | ДК | 9 мая 13-00 час |
| 25 | Обеспечить подвоз ветеранов из д Балагачево, Тазырбак на митинг и торжественную часть |  | 09.05.2014 |
| 26 | Провести музыкальное кафе «Посидим по-хорошему…» для ветеранов войны села | ДК, с/адм. | 09.05.2014 |
| 27 | Организовать дежурство полиции в праздничные дни, обратить особое внимание в местах массового скопления людей (дискотеки, праздничные мероприятия ). | Гришкевич А.В. | 8,9 мая 2014 |
| 28 | Работа ДНД, провести вечерний рейд по соблюдению режима подростками и соблюдения порядка на территории поселения | Администрация Гришкевич А.В. | 09.05.2014 |
| 29 | Произвести обустройство дорог и дорожных знаков. Ограничить движение автотранспорта на момент проведения митинга | Крутихина И.В. Гришкевич А.В. | До 01.05.2014 |
| 30 | Организовать дежурство «Скорой помощи» во время митинга и проведения чаепития | Айбашев С.А. | 09.05.2014 |
| 31 | Увезти ветеранов с праздничных мероприятий в д.Балагачево,Тазырбак | Администрация | 09.05.2014 |